| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA PADRÃO FDE - CONCLUSÃO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: CRECHE NOVA PADRÃO CR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Guapiaçu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Eng. Alvaro Cesar Marques da Costa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: Rua das Cássias nº 639, esquina com Rua das Samambaias, Residencial Antonieta I, Guapiaçu/SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código: 12.01.182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC: 813,78 m² AT: 3.355,15 m2 AP: 813,78 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Base: FDE Tab. Ref. ABRIL/2021 LS=120,87% BDI=23,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 5.974,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 82.261,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.176,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 7.398,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 104.053,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00.000 | VIDROS | 5.025,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.00.000 | PINTURA | 10.213,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 27.132,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 250.235,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | % DO MÊS |  | 48,92% |  |  |  | 51,08% |  |  |  | 0,00% |  |  |  |
|  | % ACUMULADA |  | 48,92% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  |
|  | TOTAL DO MÊS |  | 122.425,33 |  |  |  | 127.810,04 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | TOTAL ACUMULADO |  | 122.425,33 |  |  |  | 250.235,37 |  |  |  | 250.235,37 |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL | 250.235,37 |

Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 10 de junho de 2021.

______________________________

Alvaro Cesar Marques da Costa

Engº. Civil – CREA 5060466008

Diretor de Obras